## Feuille1
Date			Heures		Heures		Heures		Heures		Heures		Heures		Heures
	Libellés des travaux	Bourdon S.		Michelle		Cedric		miloud		Bruno		pat		Borer S.		Jacques
Janvier
19 vendredi	évacuation arm, piano frigo→S.M.	X		X
	démontage evier					X
	Fermeture S.Bain S. Manger	X		X
	Rainurage et saignées éléc.					X		X								X
	rangement			X
	électricité															X
	desert	x		X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20 samedi	Carottage évacuation eau													X
	Électricité + rebouchage électr.							X								X
	Conduite evacuation eau exté													X		X
	pose support pierre
	Seconde couche huile fenêtre	X		X		X
	gratter la grotte					X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 dimanche	Repas fête	X				x										x
	enduire grotte ou nécessaire					X		X
	peinture grotte					X						X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22 lundi	Montage structure meuble									X						x
	desert	x		X
	carrelage salon					X		X						X
23 mardi	Ajustement
	contrôle
	carrelage salon					X		X						X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24 mercredi	transport Pierre													X		x
	levage manitou													X		X
	pose pierre	X				X		X				X		X		X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25 jeudi	pose évier															X
	plomberie							X								X
	carrelage salon					X		X						X
	desert	x		X
	Finissions rangement	X		X								X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26 vendredi	carrelage salon					X		X				X		X
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27 samedi	finissions rangement nettoyage	X		X		X		X		X + Bené		X		X		X
	Fête

??	Déblai sous toiture	X		X		X		X				X		X		X